## ธ.ค.
รายงานสรุปแผนการปฏิบัติงาน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
ประจำเดือน ธันวาคม 2552 ปีงบประมาณ 2553
แบบ | งาน/โครงการ | หน่วยวัด | แผนทั้งสิ้น | แผน - ผล |  | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ
|  |  |  | แผน | ผล | สะสม | สะสม | ของแผนงาน
PA-RA 1 | งานสอบบัญชีภาครัฐ
| ­ นิเทศ/อบรม/สอนแนะ | สก. | 12 | 3 | 3 | 10 | 10 | 83.3333
|  | ก. | 4 | - | - | - | - | -
| ­ วางรูปแบบบัญชี | สก. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100
| ­ สอบบัญชีระหว่างปี | สก. | 128 | 29 | 29 | 42 | 42 | 32.8125
|  | ก. | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.1111
­ การแสดงความเห็นต่องงบการเงิน
| - การเข้าตรวจสอบ | สก. | 141 | 2 | 1 | 14 | 15 | 10.6383
|  | ก. | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25
PB-RB 2 | งานสอบบบัญชีภาคเอกชน
­ งานกำกับสหกรณ์ภาคเอกชน
| - การเข้ากำกับ | สก. | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 33.3333
PC-RC 1 | งานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการบัญชี/การสอบบัญชี
| ­ กำกับการใช้โปรแกรมระบบบัญชี | สก. | 66 | 17 | 17 | 26 | 26 | 39.3939
| ­ การใช้โปรแกรม ACL/CATs ช่วยตรวจสอบ | สก. | 63 | - | - | 6 | 6 | 9.5238
PD-RD | งานพัฒนาสถาบันเกษตรกร
PD-RD 1 | * โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี
| ­ Mobile Visit Day | แห่ง | 30 | - | - | 30 | 30 | 100
­ ลักษณะโครงการย่อย
| - 5 จว.ชายแดนภาคใต้ | แห่ง | 30 | - | - | 30 | 30 | 100
| - แก้ไขข้อบกพร่อง | แห่ง | 7 | - | - | - | - | -
| - ไม่มีพนักงานบัญชี | แห่ง | - | - | - | - | - | -
| - ปาล์มน้ำมัน | แห่ง | - | - | - | - | - | -
PD-RD 2 | * โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
เป้าหมายใหม่ ปี 53
| ­ วางรูปแบบบัญชี | แห่ง | 16 | 11 | 10 | 16 | 16 | 100
| ­ วางระบบการควบคุมภายใน | แห่ง | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18.75
ติดตามการจัดทำบัญชีต่อเนื่อง
| ­ วางระบบการควบคุมภายใน | แห่ง | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 85.7143
| ­ สอนแนะการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน | แห่ง | 7 | - | - | 1 | 1 | 14.2857
PD-RD 3 | * การพัฒนาระบบการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
| ­ การวางระบบการควบคุมภายใน | แห่ง | 30 | 8 | 8 | 10 | 10 | 33.3333
PF-RF | งานพัฒนาบัญชีรายบุคคล
PF-RF 2 | * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
| ­ สอนแนะการจัดทำบัญชี | หมู่บ้าน/คน | - | - | - | - | - | -
PF-RF 3 | * โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
| ­ อบรม / นิเทศให้ความรู้ | โรงเรียน/คน | 10/32 | - | - | - | - | -
PF-RF 4 | * โครงการศิลปาชีพ
| ­ สอนแนะการจัดทำบัญชี | กลุ่ม/คน | - | - | - | - | - | -
PF-RF 5 | * โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ
| ­ สอนแนะการจัดทำบัญชี | หมู่บ้าน/คน | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 100
PF-RF 6 | * โครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมัน
| ­ สอนแนะการจัดทำบัญชี | สก./คน | - | - | - | - | - | -
PF-RF 7 | * โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ
| ­ การจัดนิทรรศการ | ครั้ง | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25
PH-RH | โครงการพระราชดำริภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
PH-RH 1 | * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
| ­ สอนแนะการจัดทำบัญชี | หมู่บ้าน/คน | - | - | - | - | - | -
PH-RH 2 | * โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
| ­ อบรม / นิเทศให้ความรู้ | โรงเรียน/คน | 1/20 | - | - | - | - | -
PH-RH 3 | * โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
| ­ สอนแนะการจัดทำบัญชี | หมู่บ้าน/คน | - | - | - | - | - | -
* หมายเหตุ
- ปรับแผนวางรูปแบบบัญชี เดือน ธ.ค. เพิ่ม 1 สหกรณ์ คือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านมั่นคงไทย-จังโหลน จำกัด
- ปรับแผนกำกับการใช้โปรแกรมระบบบัญชี เดือน ธ.ค. เพิ่ม 1 สหกรณ์ คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยโอน จำกัด
- ปรับแผนการใช้โปรแกรม ACL/CATs ช่วยตรวจสอบ เพิ่ม 1 สหกรณ์ คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยโอน จำกัด
- ปรับแผนวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เป็น วิสาหกิจชุมชนสุชาวดี
- ปรับแผนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านคลองโหน เป็นวิสาหกิจผลิตเห็ดนางฟ้า
- ปรับแผนกองทุนหมู่บ้านบ้านยางงาม หมู่ 10 ตำบลท่าช้าง เป็นกองทุนหมู่บ้านบ้านป่ายาง หมู่ 9 ตำบล ท่าช้าง
- ปรับแผนกองทุนหมู่บ้านท่าสะท้อน หมู่ที่ 5 อำเภอสะเดา เป็นกองทุนหมู่บ้านบ้านวังปริง หมู่ 2 ตำบลเขามีเกียรติ
- ปรับแผนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จากเดิมเดือน มี.ค. 53 จำนวน 36 คน มาอยู่ในเดือน ธ.ค.52
- ปรับแผนโครงการพัฒนาเด็กและเยาชนในถิ่นธุรกันดารภายใต้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง จากเดือน ธ.ค. 52 20 คน เป็น มี.ค. 53
* หมายเหตุ - แสดงความเห็นต่องบการเงินก่อนแผน 2 แห่ง
| 1. ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จก. | แผนเดือน ม.ค. 53
| 2. กลุ่มฯ ชาวสวนคลองเปียะ | แผนเดือน ก.พ. 53
PF-RF | งานพัฒนาบัญชีรายบุคคล
PF-RF 1 | *โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาฯ (สอนแนะการจัดทำบัญชี)
| ­ ภายใต้โครงการพลิกฟื้น ฯ | แห่ง/คน | 60/9,000 | 60/1,800 | 2/247 | 60/3,600 | 2/262 | 2.9111
| - สหกรณ์ | สก./คน | 30/7,800 | 30/1,560 | 2/247 | 30/3,120 | 2/262 | 3.359
| - สถาบันการศึกษา | ร.ร./คน | 30/1,200 | 30/240 | - | 30/480 | - | -
| - วิสาหกิจชุมชน | แห่ง/คน | - | - | - | - | - | -
| - กองทุนหมู่บ้าน | กองทุน/คน | - | - | - | - | - | -
| ­ นอกพื้นที่โครงการพลิกฟื้นฯ | แห่ง/คน | 5/80 | 5/16 | - | 5/32 | - | -
­โครงการราชดำริ
| - โครงการสายใยรัก | หมู่บ้าน/คน | 5/80 | 5/16 | - | 5/32 | - | -
| - โครงการหลวง | ศูนย์/คน | - | - | - | - | - | -
| - โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน | กลุ่ม/คน | - | - | - | - | - | -
| - โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน ฯ | กลุ่ม/คน | - | - | - | - | - | -
| - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวด | กลุ่ม/คน | - | - | - | - | - | -
| - โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแม่ลอบ | กลุ่ม/คน | - | - | - | - | - | -
| - โครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา | หมู่บ้าน/คน | - | - | - | - | - | -
| ­สมาชิกสหกรณ์ | สก./คน | - | - | - | - | - | -
| ­เกษตรกรและประชาชนทั่วไป | หมู่บ้าน/คน | - | - | - | - | - | -