## ม.ค.
รายงานสรุปแผนการปฏิบัติงาน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
ประจำเดือน มกราคม 2553 ปีงบประมาณ 2553
แบบ | งาน/โครงการ | หน่วยวัด | แผนทั้งสิ้น | แผน - ผล |  | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ
|  |  |  | แผน | ผล | สะสม | สะสม | ของแผนงาน
PA-RA 1 | งานสอบบัญชีภาครัฐ
| ­ นิเทศ/อบรม/สอนแนะ | สก. | 15 | 4 | 4 | 14 | 14 | 93.3333
|  | ก. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100
| ­ วางรูปแบบบัญชี | สก. | 2 | - | - | 2 | 2 | 100
| ­ สอบบัญชีระหว่างปี | สก. | 125 | 25 | 26 | 67 | 68 | 54.4
|  | ก. | 8 | - | - | 1 | 1 | 12.5
­ การแสดงความเห็นต่องงบการเงิน
| - การเข้าตรวจสอบ | สก. | 138 | 3 | 5 | 17 | 20 | 14.4928
|  | ก. | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 36.3636
PB-RB 2 | งานสอบบบัญชีภาคเอกชน
­ งานกำกับสหกรณ์ภาคเอกชน
| - การเข้ากำกับ | สก. | 15 | 2 | 2 | 7 | 7 | 46.6667
PC-RC 1 | งานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการบัญชี/การสอบบัญชี
| ­ กำกับการใช้โปรแกรมระบบบัญชี | สก. | 66 | 13 | 14 | 39 | 40 | 60.6061
| ­ การใช้โปรแกรม ACL/CATs ช่วยตรวจสอบ | สก. | 63 | 1 | 1 | 7 | 7 | 11.1111
PD-RD | งานพัฒนาสถาบันเกษตรกร
PD-RD 1 | * โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี
| ­ Mobile Visit Day | แห่ง | 30 | - | - | 30 | 30 | 100
­ ลักษณะโครงการย่อย
| - 5 จว.ชายแดนภาคใต้ | แห่ง | 30 | - | - | 30 | 30 | 100
| - แก้ไขข้อบกพร่อง | แห่ง | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 25
| - ไม่มีพนักงานบัญชี | แห่ง | - | - | - | - | - | -
| - ปาล์มน้ำมัน | แห่ง | - | - | - | - | - | -
PD-RD 2 | * โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
เป้าหมายใหม่ ปี 53
| ­ วางรูปแบบบัญชี | แห่ง | 16 | - | - | 16 | 16 | 100
| ­ วางระบบการควบคุมภายใน | แห่ง | 16 | 6 | 6 | 9 | 9 | 56.25
ติดตามการจัดทำบัญชีต่อเนื่อง
| ­ วางระบบการควบคุมภายใน | แห่ง | 7 | - | - | 6 | 6 | 85.7143
| ­ สอนแนะการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน | แห่ง | 7 | - | - | 1 | 1 | 14.2857
PD-RD 3 | * การพัฒนาระบบการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
| ­ การวางระบบการควบคุมภายใน | แห่ง | 30 | 13 | 13 | 23 | 23 | 76.6667
PF-RF | งานพัฒนาบัญชีรายบุคคล
PF-RF 2 | * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
| ­ สอนแนะการจัดทำบัญชี | หมู่บ้าน/คน | - | - | - | - | - | -
PF-RF 3 | * โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
| ­ อบรม / นิเทศให้ความรู้ | โรงเรียน/คน | 10/32 | - | - | - | - | -
PF-RF 4 | * โครงการศิลปาชีพ
| ­ สอนแนะการจัดทำบัญชี | กลุ่ม/คน | - | - | - | - | - | -
PF-RF 5 | * โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ
| ­ สอนแนะการจัดทำบัญชี | หมู่บ้าน/คน | 10/60 | - | - | 10/60 | 9/60 | 100
PF-RF 6 | * โครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมัน
| ­ สอนแนะการจัดทำบัญชี | สก./คน | - | - | - | - | - | -
PF-RF 7 | * โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ
| ­ การจัดนิทรรศการ | ครั้ง | 4 | - | - | 1 | 1 | 25
PH-RH | โครงการพระราชดำริภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
PH-RH 1 | * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
| ­ สอนแนะการจัดทำบัญชี | หมู่บ้าน/คน | - | - | - | - | - | -
PH-RH 2 | * โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
| ­ อบรม / นิเทศให้ความรู้ | โรงเรียน/คน | 1/20 | - | - | - | - | -
PH-RH 3 | * โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
| ­ สอนแนะการจัดทำบัญชี | หมู่บ้าน/คน | - | - | - | - | - | -
* หมายเหตุ
- ปรับแผนนิเทศ เพิ่ม 4 แห่ง ( 3 สหกรณ์ 1 กลุ่ม) ได้แก่ 1 สก. เคหะสถานบ้านมั่นคงหาดใหญ่ จก.,
2. สค. พัฒนาชุมชนบ้านปริก จก., 3 ร้านสหกรณ์ราษฏร์ยินดี จก. และ 4. กลุ่มฯ ทำสวนคลองกวาง
- ปรับแผนกองทุนหมู่บ้านแซะ หมู 6 ต. เทพา เป็นกองทุนหมู่บ้านบ้านป่าโอน หมู่ 6 ตำบล เทพา
- ปรับแผนข้อบกพร่องของสหกรณ์โครงการพลิกฟื้นฯ แผนทั้งปีจากเดิม 7 สหกรณ์เป็น 8 สหกรณ์
* หมายเหตุ - สอบบัญชีระหว่างปี ปฏิบัติงานได้ก่อนแผน 1 สก. และแสดงความเห็นต่องบการเงินก่อนแผน 3 แห่ง ดังนี้
สอบบัญชีระหว่างปี
1. สหกรณ์กองทุนสวนยางพะตง จก. แผนเดือน ก.พ. 53
สอบบัญชีประจำปี
1. สหกรณ์ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์รัตภูมิ จก. แผนเดือน มี.ค.53
2. สหกรณ์ประมงชายฝั่งพื้นบ้านสงขลา จก. สหกรณ์จัดตั้งใหม่อยู่กิจกรรมวางรูปแบบบัญชีแต่สามารถ
แสดงความเห็นต่องบการเงินได้
3. สค. พัฒนาชุมชนบ้านปริก จก. ผลที่ได้เป็นการแสดงความเห็นต่องบการเงินปี 30 กันยายน 2551
PF-RF | งานพัฒนาบัญชีรายบุคคล
PF-RF 1 | *โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาฯ (สอนแนะการจัดทำบัญชี)
| ­ ภายใต้โครงการพลิกฟื้น ฯ | แห่ง/คน | 60/9,000 | 60/1,800 | 39/5,791 | 60/5,448 | 39/5,958 | 66.2
| - สหกรณ์ | สก./คน | 30/7,800 | 30/1,560 | 30/5,454 | 30/4,680 | 30/5,716 | 73.2821
| - สถาบันการศึกษา | ร.ร./คน | 30/1,200 | 30/240 | 4/195 | 30/720 | 4/195 | 16.25
| - วิสาหกิจชุมชน | แห่ง/คน | - | - | 2/9 | - | 2/9 | -
| - กองทุนหมู่บ้าน | กองทุน/คน | - | - | 3/38 | - | 3/38 | -
| ­ นอกพื้นที่โครงการพลิกฟื้นฯ | แห่ง/คน | 5/80 | 5/16 | 6/95 | 5/48 | 6/95 | 118.75
­โครงการราชดำริ
| - โครงการสายใยรัก | หมู่บ้าน/คน | 5/80 | 5/16 | 4/63 | 5/48 | 4/63 | 78.75
| - โครงการหลวง | ศูนย์/คน | - | - | - | - | - | -
| - โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน | กลุ่ม/คน | - | - | - | - | - | -
| - โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน ฯ | กลุ่ม/คน | - | - | - | - | - | -
| - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวด | กลุ่ม/คน | - | - | - | - | - | -
| - โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแม่ลอบ | กลุ่ม/คน | - | - | - | - | - | -
| - โครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา | หมู่บ้าน/คน | - | - | - | - | - | -
| ­สมาชิกสหกรณ์ | สก./คน | - | - | - | - | - | -
| ­เกษตรกรและประชาชนทั่วไป | หมู่บ้าน/คน | - | - | 2/32 | - | 2/32 | -