## เม.ย.53
รายงานสรุปแผนการปฏิบัติงาน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
ประจำเดือน เมษายน 2553 ปีงบประมาณ 2553
แบบ | งาน/โครงการ | หน่วยวัด | แผนทั้งสิ้น | แผน - ผล |  | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ
|  |  |  | แผน | ผล | สะสม | สะสม | ของแผนงาน
PA-RA 1 | งานสอบบัญชีภาครัฐ
| ­ นิเทศ/อบรม/สอนแนะ | สก. | 16 | - | - | 16 | 16 | 100
|  | ก. | 5 | - | - | 5 | 5 | 100
| ­ วางรูปแบบบัญชี | สก. | 5 | - | - | 4 | 4 | 80
| ­ สอบบัญชีระหว่างปี | สก. | 124 | 7 | 7 | 116 | 116 | 93.5484
|  | ก. | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 62.5
­ การแสดงความเห็นต่องงบการเงิน
| - การเข้าตรวจสอบ | สก. | 137 | 13 | 22 | 52 | 67 | 48.9051
|  | ก. | 11 | - | - | 4 | 5 | 45.4545
PB-RB 2 | งานสอบบบัญชีภาคเอกชน
­ งานกำกับสหกรณ์ภาคเอกชน
| - การเข้ากำกับ | สก. | 15 | 2 | 2 | 13 | 13 | 86.6667
PC-RC 1 | งานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการบัญชี/การสอบบัญชี
| ­ กำกับการใช้โปรแกรมระบบบัญชี | สก. | 66 | 4 | 4 | 65 | 65 | 98.4848
| ­ การใช้โปรแกรม ACL/CATs ช่วยตรวจสอบ | สก. | 61 | 12 | 12 | 25 | 25 | 40.9836
PD-RD | งานพัฒนาสถาบันเกษตรกร
PD-RD 1 | * โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี
| ­ Mobile Visit Day | แห่ง | 30 | - | - | 30 | 30 | 100
­ ลักษณะโครงการย่อย
| - 5 จว.ชายแดนภาคใต้ | แห่ง | 30 | - | - | 30 | 30 | 100
| - แก้ไขข้อบกพร่อง | แห่ง | 8 | - | 3 | 8 | 6 | 75
| - ไม่มีพนักงานบัญชี | แห่ง | - | - | - | - | - | -
| - อบรม IT FULL PACK | แห่ง | 30 | - | - | 30 | 33 | 110
PD-RD 2 | * โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
เป้าหมายใหม่ ปี 53
| ­ วางรูปแบบบัญชี | แห่ง | 16 | - | - | 16 | 16 | 100
| ­ วางระบบการควบคุมภายใน | แห่ง | 16 | - | - | 16 | 16 | 100
ติดตามการจัดทำบัญชีต่อเนื่อง
| ­ วางระบบการควบคุมภายใน | แห่ง | 7 | - | - | 7 | 7 | 100
| ­ สอนแนะการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน | แห่ง | 7 | - | - | 7 | 7 | 100
PD-RD 3 | * การพัฒนาระบบการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
| ­ การวางระบบการควบคุมภายใน | แห่ง | 30 | - | - | 30 | 30 | 100
PF-RF | งานพัฒนาบัญชีรายบุคคล
PF-RF 2 | * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
| ­ สอนแนะการจัดทำบัญชี | หมู่บ้าน/คน | - | - | - | - | - | -
PF-RF 3 | * โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
| ­ อบรม / นิเทศให้ความรู้ | โรงเรียน/คน | 10/32 | - | - | 10/32 | 10/32 | 100
| ­ จัดทำโครงงานโรงเรียนต้นแบบ | โรงเรียน | 1 | - | - | 1 | 2 | 200
PF-RF 5 | * โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ
| ­ สอนแนะการจัดทำบัญชี | หมู่บ้าน/คน | 10/60 | - | - | 10/60 | 9/60 | 100
PF-RF 7 | * โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ
| ­ การจัดนิทรรศการ | ครั้ง | 4 | - | - | 2 | 2 | 50
PH-RH | โครงการพระราชดำริภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
PH-RH 1 | * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
| ­ สอนแนะการจัดทำบัญชี | หมู่บ้าน/คน | - | - | - | - | - | -
PH-RH 2 | * โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
| ­ อบรม / นิเทศให้ความรู้ | โรงเรียน/คน | - | - | - | - | - | -
PH-RH 3 | * โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
| ­ สอนแนะการจัดทำบัญชี | หมู่บ้าน/คน | - | - | - | - | - | -
* หมายเหตุ - แสดงความเห็นต่องบการเงินเกินแผน 16 แห่ง , กิจกรรมวางรูป(จัดตั้งใหม่) แสดงความเห็นได้ 1 แห่ง,
กิจกรรมนิเทศสามารถแสดงความเห็น ได้ 6 แห่ง , และ สค.พัฒนาชุมชนบ้านปริก จก. แสดงความเห็น
ได้เพียงปี 30 กันยายน 2551 1 แห่ง และปฏิบัติงานเกินแผน 8 แห่ง ดังนี้
1. สหกรณ์ประมงชายฝั่งพื้นบ้านสงขลา จก. ตั้งใหม่อยู่กิจกรรมวางรูปแบบบัญชีแต่สามารถ แสดงความเห็นต่องบการเงินได้
2.. สกก.เทพา จก. แผนนิเทศ และสามารถแสดงความเห็นได้ในเดือน ก.พ. 53
3. สค.บ้านลำไพล จก. แผนนิเทศ และสามารถแสดงความเห็นได้ในเดือน ก.พ. 53
4.. ร้านสหกรณ์ราษฏร์ยินดี จก. แผนนิเทศ และสามารถแสดงความเห็นได้ในเดือน ก.พ. 53
5.. สก.เคหสถานบ้านมั่นคงหาดใหญ่ จก. แผนนิเทศ และสามารถแสดงความเห็นได้ในเดือน มี.ค. 53
6. สกย.บ้านวังไทร จก. แผนนิเทศ และสามารถแสดงความเห็นได้ในเดือน เม.ย. 53
7. กลุ่มฯ ทำสวนคลองกวาง แผนนิเทศและสามารถแสดงความเห็นได้ มี.ค. 53
8. สค. พัฒนาชุมชนบ้านปริก จก. ผลที่ได้เป็นการแสดงความเห็นต่องบการเงินปี 30 กันยายน 2551
9. สกย.ทุ่งพอ (สะบ้าย้อย 8) จก. แผนเดือน พ.ค. 53 |  | 13. สกย.ท่าแมงลัก จก. แผนเดือน มิ.ย. 53
10. สกย.ทุ่งหรี่ จก. แผนเดือน พ.ค. 53 |  | 14. สกย.ท่าข้ามพัฒนา จก. แผนเดือน มิ.ย. 53
11. สกย.บ้านคลองต่อ จก. แผนเดือน พ.ค. 53 |  | 15. สกย.บ้านทุ่งหลุมนก จก. แผนเดือน มิ.ย. 53
12. สกย.พิจิตร จก. แผนเดือน พ.ค. 53 |  | 16. สกย.ควนหมากพัฒนา จก. แผนเดือน มิ.ย. 53
PF-RF | งานพัฒนาบัญชีรายบุคคล
PF-RF 1 | *โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาฯ (สอนแนะการจัดทำบัญชี)
| ­ ภายใต้โครงการพลิกฟื้น ฯ | แห่ง/คน | 60/9,000 | - | - | 60/9,000 | 52/8,953 | 99.4778
| - สหกรณ์ | สก./คน | 30/7,800 | - | - | 30/7,800 | 30/8,147 | 104.4487
| - สถาบันการศึกษา | ร.ร./คน | 30/1,200 | - | - | 30/1,200 | 14/601 | 50.0833
| - วิสาหกิจชุมชน | แห่ง/คน | - | - | - | - | 4/28 | -
| - กองทุนหมู่บ้าน | กองทุน/คน | - | - | - | - | 4/177 | -
| ­ นอกพื้นที่โครงการพลิกฟื้นฯ | แห่ง/คน | 4/80 | - | - | 4/80 | 8/127 | 158.75
­โครงการราชดำริ
| - โครงการสายใยรัก | หมู่บ้าน/คน | 4/80 | - | - | 4/80 | 4/80 | 100
| - โครงการหลวง | ศูนย์/คน | - | - | - | - | - | -
| - โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน | กลุ่ม/คน | - | - | - | - | - | -
| - โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน ฯ | กลุ่ม/คน | - | - | - | - | - | -
| - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวด | กลุ่ม/คน | - | - | - | - | - | -
| - โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแม่ลอบ | กลุ่ม/คน | - | - | - | - | - | -
| - โครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา | หมู่บ้าน/คน | - | - | - | - | - | -
| ­สมาชิกสหกรณ์ | สก./คน | - | - | - | - | - | -
| ­เกษตรกรและประชาชนทั่วไป | หมู่บ้าน/คน | - | - | - | - | 4/47 | -
*โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาฯ (ติดตามการจัดทำบัญชีครั้งที่ 1)
| ­ ภายใต้โครงการพลิกฟื้น ฯ | แห่ง/คน | 30/3,600 | 30/1,357 | 30/1,357 | 30/1,357 | 30/1,357 | 37.6944
| - สหกรณ์ | สก./คน | 30/3,600 | 30/1,357 | 30/1,357 | 30/1,357 | 30/1,357 | 37.6944
| - สถาบันการศึกษา | ร.ร./คน | - | - | - | - | - | -
| - วิสาหกิจชุมชน | แห่ง/คน | - | - | - | - | - | -
| - กองทุนหมู่บ้าน | กองทุน/คน | - | - | - | - | - | -
| ­ นอกพื้นที่โครงการพลิกฟื้นฯ | แห่ง/คน | 4/32 | - | - | 4/32 | - | -
­โครงการราชดำริ
| - โครงการสายใยรัก | หมู่บ้าน/คน | 4/32 | - | - | 4/32 | - | -
| ­เกษตรกรและประชาชนทั่วไป | หมู่บ้าน/คน | - | - | - | - | - | -